# Наименование программы антирисковых мер.

Настоящая Программа антирисковых мер по преодолению школьной неуспешности представляет собой операционный документ, содержащий конкретные задачи и мероприятия, направленные на устранение рискового профиля «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности».

# Цель и задачи реализации программы по работе с конкретным рисковым направлением.

Цель: снижение на 15 процентов к концу 2025 года доли обучающихся, имеющих высокий уровень неуспешности, через повышение профессиональных компетенций педагогов и освоение ими современных педагогических технологий.

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:

  - Выявить группу учащихся с рисками учебной неуспешности и определить затруднения при освоении ими образовательной программы.

  - Пройти профессиональную переподготовку и/ или повышение квалификации педагогических работников по направлениям, связанным с уменьшением профдефицитов.

  - Повысить уровень профессиональных компетенций педагогов с учетом тенденций развития современного образования и основных подходов к обучению, воспитанию и развитию детей с различными образовательными возможностями.

  - Включать педагогов в активные формы профессионального взаимодействия путем погружения в содержательные и методические аспекты обучения, воспитания и развития обучающихся и формирования опыта аналитико-оценочной деятельности.

  - Усовершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения учебного процесса.

# Целевые показатели (индикаторы достижения цели).

| Индикатор | Показатели |
| --- | --- |
| Индикатор 1. Положительная динамика показателей мониторинга качества образования | Наличие банка данных по ученикам с учебной неуспешностью. Доля обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по итогам отчетного периода (не более 5 %). Доля обучающихся, не справившихся с заданиями ВПР (не более 30 %). Результаты основного государственного экзамена: - доля выпускников, успешно сдавших обязательные предметы на ОГЭ (100%); - доля выпускников, успешно сдавших предметы по выбору на ОГЭ (100%); - доля участников ГИА, получивших аттестаты об основном образовании (100%). |
| Индикатор 2. | 100% учителей и членов управленческой команды школы |

| Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования | соблюдают требования локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. |
| --- | --- |
| Индикатор 3. Эффективность использования современных педагогических технологий | Не менее 75% учителей прошли диагностику профессиональных компетенций. Доля педагогов, использующих при проектировании уроков современные педагогических технологии для активизации познавательной и самостоятельной деятельности учащихся (100%). Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования и/ или профессиональную переподготовку за 3 последних года (не менее 60% педагогических работников). Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания за три последних года (не менее 60% педагогических работников). Доля педагогов, организующих индивидуальную работу с учащимися, имеющими слабую сформированность метапредметных умений и/или существенные пробелы в базовой предметной подготовке (100%). Развитие системы наставничества (положение о наставничестве, дорожная карта о его реализации, приказы) |
| Индикатор 4. Повышение качества психолого- педагогического сопровождения | Наличие локальных актов по организации психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений. Реализуется комплекс мероприятий целевым группам обучающихся (группы риска по результатам СПТ; испытывающим трудности в обучении; находящимся в трудной жизненной ситуации; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся с ОВЗ и (или) инвалидностью; одаренным детям) Доля учащихся с деструктивным поведением (снижение на 10% по сравнению с предыдущем годом) |

Методы сбора информации.

- Тестирование учащихся и анкетирование учителей, родителей с целью создания банка данных по ученикам с учебной неуспешностью.

- Собеседование с учащимися, с учителями, с родителями с целью предупреждения и преодоления школьной неуспешности.

- Диагностика профессиональной компетентности педагогов.

- Выявление	профдефицитов,	разработка	индивидуальных	образовательных маршрутов педагогов.

- Изучение результатов административных контрольных срезов, ВПР.

- Система мониторинга:

-мониторинг успеваемости и сдачи экзаменов выпускников 9-х классов;

-мониторинг участия обучающихся в конкурсном и олимпиадном движении;

-мониторинг оснащённости материально-технической компьютерной базы;

- Анализ деятельности школы через наблюдение, опросы, результативность учебной деятельности, участие в олимпиадах, конкурсах.

- Система внутришкольного контроля.

- Система аттестации педагогических кадров.

- Создание и обновление локальных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений.

- Проведение отдельных мероприятий и (или) психологических индивидуальных консультаций отдельных участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов).

# Сроки и этапы реализации программы антирисковых мер.

| Этап | Срок | Содержание этапа |
| --- | --- | --- |
| 1-й этап | Январь- февраль– 2025 года | Аналитико-диагностический и проектировочный, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития школы для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы |
| 2-й этап | Март – октябрь 2025 года | Основной, включающий поэтапную реализацию программы |
| 3-й этап | Ноябрь– декабрь 2025 года | Практико-прогностический, включающий реализацию, анализ, обобщение результатов реализации программы, оценку ее эффективности на основе индикаторов и показателей успешности выполнения |

- Меры /мероприятия по достижению цели и задач.

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте, которые направлены на:

  - Внедрение индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с рисками учебной неуспешности.

  - Повышение	квалификации	учителей	и	управленческих	кадров,	развитие профессиональных компетенций.

  - Развитие	механизмов	социально-психологической	и	психолого-педагогической поддержки участников образовательных отношений.

  - Вовлечение обучающихся в проектную и внеурочную деятельность.

# Ожидаемые конечные результаты реализации программы антирисковых мер.

  - Повышение успеваемости и уровня качества знаний, результатов ГИА, ВПР, рост учебных достижений обучающихся.

  - Повышение предметной и методической компетентности педагогов, приобретение новых знаний и опыта.

  - Повышение	эффективности	использования	современных	технологий	в образовательной и воспитательной деятельности.

  - 100% применение педагогами ЦОР в образовательной практике обучения.

  - Рост учебной мотивации обучающихся.

  - Увеличение	количества	обучающихся,	участвующих	в	школьных,	районных, региональных олимпиадах, конкурсах и проектах на 20% к 2026 году.

  - Исполнители

Администрация школы: директор, заместители директора, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями.

Педагогический коллектив школы: руководители методических объединений, учителя – предметники, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог.

Ученический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры школы.

  - Дорожная	карта	реализации	программы	антирисковых	мер	по	реализации комплекса мер по повышению образовательных результатов

| № п/ п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результаты исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |
| 1.1 | Прохождение курсовой подготовки и повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе по проблемам управления качеством образования по предметным областям | В течение года в соответствии с планом обучения | Советник директора | Повышение профессиональной компетентности педагогов, участие педагогов в процедуре аттестации на первую и высшую квалификационные категории |
| 1.2 | Мониторинг эффективности | Февраль | Зам.директора | Анализ |
|  | профессиональной |  | по УВР | мониторинга, |
|  | переподготовки и повышения |  |  | изучение |
|  | квалификации педагогических |  |  | образовательных |
|  | работников. Анализ |  |  | запросов педагогов |
|  | профессиональных затруднений |  |  | по проблемам |
|  | педагогических работников, в |  |  | качества |
|  | т.ч. по работе с отстающими |  |  | образования, график |
|  | обучающимися, имеющими |  |  | повышения |
|  | низкую учебную мотивацию. |  |  | квалификации и |
|  |  |  |  | прохождение |
|  |  |  |  | аттестации |

| 1.3 | Организация и внедрение системы наставничества среди педагогов | В течение года | Зам.директора по УВР | Положение о наставничестве, дорожная карта о его реализации, приказы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения обеспечения качества образования |  |  |  |  |
| 2.1 | Регулирование управленческой, | Январь- | Директор, | Разработка |
|  | образовательно-воспитательной, | декабрь | заместители | локальных актов |
|  | трудовой и иной |  | директора | школы, |
|  | функциональной деятельности |  |  | обеспечивающих |
|  | школы |  |  | повышение качества |
|  |  |  |  | образования |
|  |  |  |  | (разработка единых |
|  |  |  |  | диагностических |
|  |  |  |  | работ по учебным |
|  |  |  |  | предметам, схемы- |
|  |  |  |  | анализы урока |
|  |  |  |  | учителя, создание |
|  |  |  |  | единого |
|  |  |  |  | информационного |
|  |  |  |  | банка для педагогов |
|  |  |  |  | и др.) |
| 2.2 | Анкета по выявлению затруднений учителя при осуществлении образовательного процесса | Февраль | Замдиректора по УВР | Разработка ИОМ педагога |
| 2.3 | Проведение семинаров- практикумов с методистами: 1. «Системно-деятельностный подход на уроках». | Февраль - март | Директор | Определение учителем направлений, изменений в преподавании. |
|  | 2. «Структура современного урока». |  |  | Построение учителем урока в рамках технологии деятельностного типа |
| 2.4 | Организация и проведение | В течение | Заместитель | Определение |
|  | инструктивно-методических | года | Директора по УВР | основных |
|  | совещаний |  |  | направлений |
|  |  |  |  | деятельности по |
|  |  |  |  | управлению |
|  |  |  |  | качеством |
|  |  |  |  | образования |
| 2.5 | Взаимопосещение уроков в рамках наставничества | В течение года | Руководители ММО | Оказание адресной помощи молодым педагогам, |

|  |  |  |  | распространение лучших педагогических практик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального развития учителей | Март-ноябрь | Заместитель директора по УВР | Повышению квалификации педагогов по профилю их деятельности |
| 2.7 | Участие в муниципальных и региональных конкурсах педагогического мастерства | В течение года | Советник директора | Повышение потенциала для самообразования и саморазвития |
| 2.8 | Анализ деятельности школы по реализации антирисковой программы «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» | Ноябрь - декабрь | Директор, заместители директора | Подведение итога реализации программы по преодолению школьной неуспешности |
| 2.9 | Обобщение опыта работы педагогов с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к обучению и риски учебной неуспешности | Ноябрь - декабрь | Директор, заместители директора | Педагогическая мастерская по демонстрации лучших практик педагогов «Успех каждого ребёнка – успех школы» |
| 3. Совершенствование качества подготовки учащихся к ГИА |  |  |  |  |
| 3.1 | Информационное обеспечение организации и подготовки ГИА – размещение актуальной информации на официальном сайте школы, информирование родителей и обучающихся | В сроки, установленн ые Порядками ГИА | Замдиректора по УВР Системный администратор | Информационная поддержка всех участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения ГИА |
| 3.2 | Проведение консультаций для обучающихся, их родителей (законных представителей) по психологическим аспектам подготовки к ГИА | В течение года | Педагог - психолог | Психологическая подготовка учеников к ГИА |
| 3.3 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА | Июнь-июль | Заместители директора | Анализ факторов, влияющих на результаты ГИА |
| 3.4 | Участие в муниципальной конференции «Об итогах | Октябрь | Директор | Анализ результатов ГИА |

|  | проведения ГИА» |  | Руководители ММО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Участие педагогов в семинарах- практикумах по теме «Анализ типичных ошибок при сдаче ГИА» (по каждому общеобразовательному предмету) | В соответствии с планами ММО | Учителя- предметники | Повышение эффективности подготовки к ГИА |
| 3.6 | Подготовка и проведение репетиционных экзаменов в 9-м классе на основе демоверсий КИМов, предложенных ФИПИ | Декабрь - апрель | Заместитель директора по УВР | Повышение эффективности подготовки к ГИА |
| 4. Мониторинговые исследования качества общего образования |  |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг рабочих программ по предметам и их корректировка | Июнь-август | Руководители ММО | Изменение содержания основного общего образования для реализации ФГОС в соответствии с новыми концепциями образовательных областей |
| 4.2 | Мониторинг программ внеурочной деятельности, направленных на формирование метапредметных умений и навыков | Июнь-август | Руководители ММО |  |
| 4.3 | Мониторинг организации преподавания предметов на углубленном уровне (варианты выбора элективных курсов в соответствии с направленностью) | Июнь-август | Руководители ММО |  |
| 4.4 | Проведение мониторинга: - выполнение программ учебных предметов в соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком; -результаты успеваемости обучающихся по итогам полугодия, года | Январь, май | Заместитель директора по УВР | Повышение эффективности управленческой деятельности в сфере совершенствования качества образования |
| 4.5 | Участие в независимых исследованиях качества начального, основного и среднего общего обрывания, проведение мониторинга, ВПР | В течение года | Заместитель директора по УВР | Оценка состояния качества образования |
| 4.6 | Контроль сайта на содержание актуальной информации | Каждый месяц | Системный администратор | Актуальная информация на сайте, отсутствие замечаний проверяющих |

| 5. Совершенствование работы с учащимися |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Мониторинг учебной успешности обучающихся, выявление затруднений по отдельным предметам | Январь | Руководители ММО | Банк данных по ученикам с учебной неуспешностью, разработка мер по повышению учебной успешности и ИОМ для обучающихся с рисками школьной неуспешности |
| 5.2 | Организация дополнительных занятий по учебным предметам со слабо мотивированными обучающимися | В течение года | Педагоги | Корректировка пробелов в знаниях обучающихся по учебным предметам |
| 5.3 | Создание/ обновление локальных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Февраль | Психолог | Локальные акты на сайте школы |
| 5.4 | Разработка и реализация программы психолого- педагогического сопровождения с разными категориями обучающихся | Март- декабрь | Психолог | Программа психолого- педагогического сопровождения |
| 5.5 | Консультирование по профилактике учебной неуспешности | В течение года | Заместитель директора по УВР Психолог | Проведение групповых и индивидуальных консультаций с участниками образовательных отношений |
| 5.6 | Проведение школьного этапа ВсОШ по предметам | Сентябрь-октябрь | Заместитель директора по УВР | Проведение школьного этапа ВсОШ по предметам |
| 5.7 | Организация участия обучающихся в массовых всероссийских и международных предметных конкурсах | В течение года | Заместители директора | Создание условий для выявления и развития интереса к школьным предметам |
| 5.8 | Подготовка учащихся к участию в муниципальном, региональном и заключительном этапах ВсОШ по предметам | В течение года | Замдиректора по УВР с организатором ВсОШ | Участие школьников во всех этапах ВсОШ по предметам |